## 总务部2020年01月安全隐患汇总表
总务部 2021年01月 安全隐患汇总表
部门/单位 | 安全隐患 | 隐患处理
党政办公室 | 无 | 无
运行管理办公室 | 无 | 无
质量与安全管理办公室 | 无 | 无
智慧总务建设办公室 | 1.办公室西南，西北，东北角三处灯管不亮； 2.服务器存在两处安全漏洞 | 1.已维修； 2.已安排处理
饮食管理中心 | 无 | 无
能源管理中心 | 1.清理打捞池内污物； 2.提泵清理叶轮； 3.线鼻子、接触器接口氧化、部分空开需要更换； 4.翟矿线线路故障； 5.电缆终端头绝缘老化； 6.停车场无照明； 7.电缆中间头绝缘老化； 8.风机调速器新装； 9.室外活动配电箱松动； 10.原西架空出线电缆过负荷； 11.消防爆管电力进水； 12.配电室内有水管经过； 13.喷泉池亮度不够加装灯带； 14.配电室进猫； 15.配电室下沉； 16.2号给水泵异常； 17.室外配电箱有松动； 18.止回阀坏； 19.提升泵提泵清理污物； 20.刮泥板坏更换； | 1.已完成； 2.已完成； 3.变频器已吹扫，不影响正常使用； 4.已完成； 5.已完成； 6.待安装； 7.已完成； 8.已完成； 9.基础加固，已派工； 10.已上报未完成； 11.已完成； 12.正在排查，未完成； 13.待安装，未完成； 14.已完成； 15.待处理，未完成； 16.水泵品牌质量调研中； 17.正在排查，已上报未完成； 18.已完成； 19.已完成； 20.已完成
公寓管理中心 | 1.文昌学生宿舍公共卫生间改造为浴室时，对于电源线路无防护处理，浴室内水蒸气大量聚集，没有通风设施，容易引起重大安全事故； 2.文昌家属区普遍存在（主要在夜间实施充电操作）私拉电线进行电动车充电； 3.文昌家属区普遍存在私家车占用消防通道现象； 4.文昌小高层区域外监控设施损坏2处； 5.文昌家属楼青1楼至青4楼外墙立面瓷砖，长时间有空鼓脱落风险； 6.文昌家属区小高层均出现不同程度外墙皮脱落现象，小高层顶层平台有风化碎石 | 1.已报能源管理中心； 2.已报保卫处，物业张贴友情提醒及投诉电话； 3.已报保卫处，物业张贴友情提示； 4.物业已报维修部门，但这两处的维修位置都在市政修路的封堵范围内，暂时无法维修； 5.物业已报修缮部门并定期巡检； 6.物业定期巡检发现问题已报维修部门
物业管理中心 | 无 | 无
场馆管理中心 | 1.南湖体育馆主馆多处水管破裂； 2.南湖体育馆监控部分损坏，需要及时维修； 3.中央空调控制室水管破裂； 4.文昌游泳池水管破裂、雨水排水管冻裂； 5.南湖四季篮球场篮架臂膀脱落 | 1.维修完毕； 2.已调试，正常使用； 3.已做维修计划（进行止水，气温上升后，再做维修）； 4.已经处理完毕； 5.维修完毕
校园管理中心 | 1.综合治理管理组：道路破损及裂缝处较多； 2.文昌管理组：惠选校园超市一层东南门（安全出口）外有加装栅栏门，遮挡物 | 1.报基建处维修； 2.已多次与相关单位沟通并反映上报，未整改
五委办 | 无 | 无
居委会 | 无 | 无
维修中心 | 无 | 无
质量与安全管理办公室
2021-01-22