中共中国矿业大学总务部委员会文件

总务委〔2019〕3号

关于印发《总务部2019年重点工作目标

任务分解》的通知

各单位：

2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的开局之年。根据《中国矿业大学2019年工作要点》（中矿委〔2019〕5号）及总务部工作实际，现制定《总务部2019年重点工作目标任务分解》，现予以印发。希望各单位在推进日常工作的同时，积极创新工作思路，认真落实具体措施，确保所承担的年度重点工作任务顺利完成，助推 “一流总务”的创建，为学校的“双一流”建设提供更为优质、高效、满意的后勤管理服务保障！

特此通知

附件：总务部2019年重点工作目标任务分解

中共中国矿业大学总务部委员会

中国矿业大学总务部

2019年3月11日

（此页无正文）

中国矿业大学总务部综合办公室    2019年3月13日印发

附件：

总务部2019年重点工作目标任务分解

一、学校层面涉及总务部重点工作目标任务

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 负责领导 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面加强党的建设，抓实抓牢思想政治建设 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 各支部 | 支部书记 |
| 2 | 持续改进工作作风，规范服务流程 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 各单位 | 各单位负责人 |
| 3 | 学校制度建设的废改立 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各单位 | 各单位负责人 |
| 4 | 企业改制 | 12月 | 张向东 严海波 | 相关企业 | 毛大鹏 |
| 5 | 水电暖管理机制建设 | 8月 | 张向东 任志宏 | 水电与节能管理办公室 | 孙刚 |
| 6 | 力争推动大学生创新训练中心建成使用 | 12月 | 马柯 | 工程项目管理办公室 | 宋亚林 |
| 7 | 推进能源科技大厦建设前期工作 | 12月 | 马柯 | 项目事务管理办公室 | 张见超 |
| 8 | 建设食品安全检测实验室 | 7月 | 任志宏 | 饮食服务中心 | 谈宏森 |
| 9 | 制定两校区体育场馆使用管理办法,确定运行模式 | 7月 | 严海波 | 运动场馆管理办公室 | 余智超 |
| 10 | 提高水电暖服务和校园节能水平 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 | 孙刚 |
| 11 | 盘活文昌校区闲置资源，提高两校区统筹管理水平 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 徐凤海 |
| 12 | 精准做好教职工公积金和住房补贴调整工作 | 7月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 | 蒋家平 |
| 13 | 完成文昌校区除小高层外住房的不动产证办理 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 | 蒋家平 |
| 14 | 修订公房有偿使用办法，深化公房管理信息系统建设，提高公房使用效益 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 徐凤海 |
| 15 | 完善新进教师住房条件，做好青年教师子女就读小学接送困难住房安置工作 | 9月 | 杨素明 米金科 | 公房与物业管理办公室 修缮项目管理办公室 | 蒋家平 郭东昱 |
| 16 | 继续推进“智慧总务”建设 | 12月 | 张洪 | 智慧总务建设办公室 | 钱揖斌 |
| 17 | 加强饮食服务与监管 | 12月 | 任志宏 李洪涛 | 饮食服务中心 质量与安全管理办公室 | 谈宏森 闫 光 |
| 18 | 完善新生住宿条件 | 8月 | 杨素明 米金科 | 公寓与物业中心 修缮项目管理办公室 | 陆春香 郭东昱 |

二、日常重点工作

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 负责领导 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化政治理论学习。 | （1）认真组织干部职工开展政治理论学习，学习宣传贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （2）根据校党委宣传部下发的《二级单位党委（党总支）中心组、党支部和教职工学习安排》，认真执行《关于进一步加强和改进总务部党委中心组学习的意见》（总务委〔2018〕7号），继续推动实施“周有记录、月有体会”学习工程，发挥党委中心组理论学习的“领头雁”作用。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
| 2 | 加强党支部标准化建设。 | （3）认真遵照执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，根据总务部党支部的实际，做好按期换届提醒督促，进一步优化党支部的设置。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （4）认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （5）严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等组织生活基本制度，充分发挥党支部的 战斗堡垒作用。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （6）积极支持党支部申报学校“党支部创新工作计划”。 | 12月 | 刘建光 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （7）创新方式加强对党支部工作的全面监督和考评，做好基层党支部书记抓党建述职评议考核工作，促进党支部工作规范化、标准化、科学化。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
| 3 | 强化党员教育管理监督。 | （8）加强党员干部经常性教育，依托总务部培训中心，分类分级分层办好各类专题班。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （9）采取"听、看、读、思、讲"的形式，开展有主题、有讨论、有收获的主题党日活动。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （10）加强党员纪实管理。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （11）严把发展党员入口关，做好党员发展工作。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （12）严格规范党费的收缴、管理和使用。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （13）贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，建立和完善党务公开制度，增强党组织工作透明度，切实保障党员的选举权、知情权、监督权。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
| 4 | 支持工会和妇委会工作。 | （14）加强对工会、妇委会工作的指导，开展形式多样、具有后勤特色的文体活动。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （15）深化民主管理，召开总务部第一届第三次职工代表大会，尊重和保护干部职工的合法权益。 | 12月 | 刘建光 张洪 李静 | 各支部 |  | 支部书记 |
|  |  | （16）围绕“喜迎校庆110周年”，开展系列活动，营造浓厚的校庆氛围，助力校园文化建设。 | 5月 | 张洪 李静 | 各单位 |  | 各单位负责人 |
|  |  | （17）深入挖掘一线先进典型，开展“最美劳动者”、“服务之星”、“明星窗口”评选活动，宣传先进事迹，发挥典型示范引领作用。 | 12月 | 张洪 李静 | 各支部 |  | 支部书记 |
| 5 | 深化“智慧总务”建设。 | （18）聚合新产品，实现“在线订餐”和“在线商城”招标、聚合和运营。 | 12月 | 张向东 张洪 | 智慧总务建设办公室 | 饮食服务中心、商贸物流中心 | 钱揖斌 |
|  |  | （19）以学生公寓电子锁具认证方式升级、出入安全管理应用人脸识别系统、学生宿舍内设置烟感报警为抓手，完成智慧公寓建设项目的改造升级。 | 12月 | 张向东 杨素明 | 智慧总务建设办公室 | 公寓与物业中心 | 钱揖斌 |
|  |  | （20）推动总务部大数据驱动中心上线。 | 12月 | 张向东 张洪 | 智慧总务建设办公室 | 各单位 | 钱揖斌 |
|  |  | （21）利用智慧校园资金升级“智慧班车”系统。 | 12月 | 严海波 | 智慧总务建设办公室 | 运输服务中心 | 钱揖斌 |
| 6 | 优化公寓和公积金管理。 | （22）办理文昌校区除小高层外住房不动产登记证。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （23）协同人事处、人才工作办公室做好新进教职工、引进人才的住房分配工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （24）做好青年教师就读小学接送困难住房租住工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （25）做好2018年文昌校区公租房的统计公示工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （26）精准做好2019年教职工的公积金和补贴调整预算工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
| 7 | 完善公房管理和物业管理。 | （27）做好公房规划、调整工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （28）积极推进《中国矿业大学公房有偿使用办法》的修订、落实工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （29）进一步推进和细化公房管理信息系统建设工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （30）做好国际学院迁移文昌校区办公用房规划工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （31）积极探索物业管理新模式。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （32）进一步加强物业安全管理工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （33）认真做好物业招标工作。 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
| 8 | 提高水电服务和节能水平。 | （34）改善现有的水电暖污保障能力，建设一流的水电暖污保障体系。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
|  |  | （35）规范学校用水用电管理流程。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
|  |  | （36）严格对外包服务项目的考核与监管。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
|  |  | （37）不断完善文昌校区和南湖校区水电暖污管网图纸和技术档案管理。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
|  |  | （38）积极落实南湖校区雨污水排放及河道清淤整治工作。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
|  |  | （39）进一步细化、开发节能平台管理系统，加大节能管理力度，降低能耗损耗。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 孙刚 |
| 9 | 推进校园基础设施建设。 | （40）开展2020-2022年中央高校改善基本办学条件专项资金中修缮及基础设施改造类项目申报工作并做好2019年项目的跟进统计工作。 | 7月 | 马柯 | 项目事务管理办公室 |  | 张见超 |
|  |  | （41）推进能源科技大厦方案、设计招标及前期相关手续办理。 | 12月 | 马柯 | 项目事务管理办公室 |  | 张见超 |
|  |  | （42）稳步推进大学生创新训练中心的建设。 | 12月 | 马柯 | 工程项目管理办公室 |  | 宋亚林 |
|  |  | （43）围绕“110周年”校庆，推进校庆类修缮和基础设施改造工作。 | 5月 | 马柯 米金科 | 工程项管理目办公室 修缮项目管理办公室 |  | 宋亚林 郭东昱 |
|  |  | （44）努力推进文昌校区西门及主楼南广场修缮工程。 | 5月 | 马柯 | 工程项目管理办公室 |  | 宋亚林 |
|  |  | （45）积极探索解决文昌校区屋面漏水问题。 | 12月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 | 五委办 | 郭东昱 |
|  |  | （46）做好文昌校区“学海无涯”标识周边修缮及建筑外墙清理修补、文昌校区道路改造及线缆入地、两校区房屋修缮等改善办学条件专项项目。 | 5月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 | 五委办 | 郭东昱 |
| 10 | 做好五委办和居委会工作。 | （47）推进文昌校区绿化垃圾站建设工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （48）积极争取政策扶植，做好校内山林抚育工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （49）推动修订《中国矿业大学建筑、修缮装饰垃圾清运管理办法》。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （50）启动文昌校区白杨树种更换工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （51）做好相关人员的走访慰问工作。 | 12月 | 杨素明 | 文昌居委会 |  | 李全鹤 |
|  |  | （52）以迎接学校建校110周年为契机，做好文昌校区家属区的环境整治工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
| 11 | 提升经营服务实体服务能力。 | （53）寻求学校支持，确定体育运动场馆的运行模式，将工作重心转移至体育赛事及体育培训，积极与国内知名的培训机构和体育专业队合作，提升体育运动场馆的管理与服务水平。 | 12月 | 严海波 | 运动场馆管理办公室 |  | 余智超 |
|  |  | （54）探索新的机制，启动“智慧餐厅”建设和外卖服务。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （55）做好第四届校园美食节活动。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （56）协调解决历年积淀下来的报废设备处理和合作餐厅（窗口）餐饮服务伙食费返款问题。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （57）推动公寓标准化、智能化建设。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与物业中心 | 智慧总务建设办公室 | 陆春香 |
|  |  | （58）利用公寓与物业中心平台数据和公寓服务特点拓展学生思想政治教育工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与物业中心 | 智慧总务建设办公室 | 陆春香 |
|  |  | （59）南湖校区学生公寓通宵自习教室条件改善（吸顶电扇安装、节能灯更换）。 | 9月 | 杨素明 米金科 | 公寓与物业中心 |  | 陆春香 |
|  |  | （60）文昌校区建设学生公寓服务中心，为学生公寓日常维修、购电等提供集中、便捷服务。 | 8月 | 杨素明 | 公寓与物业中心 |  | 陆春香 |
|  |  | （61）学校二学位学生宿舍调整，搬迁至原成教学院学34楼住宿，制作370套家具（桌柜组合）。 | 9月 | 杨素明 米金科 | 公寓与物业中心 | 维修服务中心 | 陆春香 王宜超 |
|  |  | （62）推进“微商城”小程序的运营工作，尝试与知名电商合作，将网点、微店等销售方式引入到实体经营中来。 | 12月 | 严海波 | 商贸物流中心 | 智慧总务建设办公室 |  |
|  |  | （63）做好文昌校区和南湖校区大学生生活服务中心的日常管理工作。 | 12月 | 严海波 | 商业网点中心 |  | 崔金福 |
|  |  | （64）完成南湖校区门面房合作方期满后招标工作。 | 12月 | 严海波 | 商业网点中心 |  | 崔金福 |
|  |  | （65）做好110周年校庆活动的接待服务工作。 | 12月 | 张向东 | 各单位 |  | 各单位负责人 |
|  |  | （66）为师生提供面点、熟食等便民服务举措。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （67）加强南湖校区学生公寓和公共教学区的家具、木门、课桌椅的巡查和维修（护）力度。 | 12月 | 米金科 | 维修服务中心 |  | 王宜超 |
| 12 | 认真落实党风廉政建设责任制。 | （68）完善“党风廉政建设责任网络”，逐级签订《廉政从业承诺书》。 | 5月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各支部 | 闫光 |
|  |  | （69）开展经常性纪律教育，利用网站、微信、QQ、LED电子屏、宣传栏等平台，广泛开展“普纪”教育。 | 12月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各支部 | 闫光 |
|  |  | （70）充分发挥“政治建设督察组”和“作风建设督察组”的作用。 | 12月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各支部 | 闫光 |
|  |  | （71）加强廉洁文化建设，努力营造廉洁从政从业氛围，打造风清气正的工作环境。 | 12月 | 李洪涛 | 各支部 | 纪委办 | 支部书记 |
| 13 | 提高安全生产能力。 | （72）深入开展安全风险点防控，充分查找安全风险点并制定切实可行的防控措施，做到分级管理和有效防控。 | 12月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各支部 | 闫光 |
|  |  | （73）围绕基建修缮、物资采购、招投标、财务管理等重点监督关口，落实风险防控措施，强化财务等内控制度建设，增强内部的监督监察能力。 | 12月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各单位 | 闫光 |
|  |  | （74）建设总务部服务标准和监督评价体系。 | 12月 | 李洪涛 | 纪委办 | 各单位 | 闫光 |
|  |  | （75）建设食品安全检测实验室，实现餐具卫生检测和部分食品检测。 | 7月 | 任志宏 | 饮食服务中心 | 质量与安全管理办公室 | 闫光 |
| 14 | 积极做好学校公共卫生与疾病防控工作。 | （76）认真开展秋冬两季疾病防控措施及公共卫生安全宣传教育工作。 | 12月 | 李洪涛 刘东辉 | 校医院 | 质量与安全管理办公室 | 刘东辉 |
| 15 | 机制与制度建设。 | （77）进一步完善总务部机构设置及运行机制。 | 12月 | 刘建光 张洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （78）制定总务部中层干部年度考核办法。 | 11月 | 刘建光 张洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （79）完善总务部职工年终绩效考核办法。 | 11月 | 张向东 张洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （80）总务部财务管理体制建设。 | 7月 | 张向东 张洪 | 相关经营服务实体 |  | 毛大鹏 |