中共中国矿业大学总务部委员会文件

总务委〔2018〕4号

关于印发《总务部2018年重点工作目标

任务分解》的通知

各单位：

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，是实施“十三五”规划承上启下关键之年，是教育系统实施“奋进之笔”进取之年。为认真抓好2018年工作的推进和落实，总务部对年度重点工作进行了目标任务分解，现予以印发。希望各单位在推进日常工作的同时，积极创新工作思路，认真落实具体措施，确保所承担的年度重点工作任务顺利完成，助推 “一流总务”的创建，为学校的“双一流”建设提供更为优质、高效、满意的后勤管理服务保障！

特此通知

附件：总务部2018年重点工作目标任务分解

中共中国矿业大学总务部委员会

中国矿业大学总务部

2018年3月2日

（此页无正文）

中国矿业大学总务部综合办公室    2018年3月5日印发

附件：

总务部2018年重点工作目标任务分解

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 负责领导 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注重思想政治 建设，强化理论 武装。 | （1）认真组织干部职工开展政治理论业务学习，学习宣传贯彻党的十九大精神，落实总务部党委《关于贯彻落实＜中国矿业大学关于学习宣传贯彻党的十九大精神的实施意见＞的通知》。 | 12月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （2）坚持每月的总务部党委中心组、党支部和干部职工的政治业务学习，举办职工骨干政治理论学习培训不少于2次，不断提高干部职工推进工作的主动性、创造性和自觉性。推动实施“周有记录、月有体会”学习工程，达到学习的预期效果。 | 12月 | 刘建光 张向东 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 各单位 | 杨爱东 |
| 2 | 深化作风建设，持续转作风改作风。 | （3）继续设立“部领导接待日”，虚心听取师生员工意见或建议。实施首问负责制，切实解决 “不是我职责范围内的事情我可以不管”的局面。 | 12月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （4）认真开展“我与后勤有个‘月’会”和后勤一日游活动，让学生切身体验后勤工作。 | 12月 | 张 洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （5）积极践行每天“5+3”工作模式，深入基层走访，努力“沉下去”，到教师中去，到学生中去，到学院中去，让存在的问题“浮上来”，发现问题“马上就办”，努力做到“小事立行立改、大事协调解决、难事解释说明并寻求解决方案”，提高工作执行力，切实让师生员工满意。 | 12月 | 刘建光 张向东 | 各单位 |  | 各单位 负责人 |
| 3 | 加强宣传思想与意识形态工作，牢牢掌握工作领导权话语权主动权。 | （6）落实《总务部党委宣传思想与意识形态工作整改方案》，进一步加强和改进宣传思想与意识形态工作，牢牢掌握宣传思想与意识形态工作领导权话语权主动权。 | 6月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （7）在全体干部职工中深入开展社会主义核心价值观的培育和践行活动，扎实做好社会主义核心价值观的大众化。 | 6月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
| 4 | 抓牢“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党员党性意识。 | （8）认真落实学校“两学一做”学习教育常态化制度化年度工作安排，在注重学习的基础，突出总务部“做”的内涵。 | 3月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （9）积极深入开展党支部“党日活动+”和党员“三比一争当”主题活动。支持各党支部以“请进来、走出去”的方式开展 “固定党员活动日”活动，努力推进党员活动日常态化。 | 12月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
| 5 | 注重基层组织建设，增强工作科学性。 | （10）指导党支部结合自身实际制定“民主集中制”、“学习制度”、“组织生活制度”、“请示报告制度”、“联系服务群众制度”、“党员发展工作制度”等具体实施细则，夯实党支部工作的制度基础，促进党支部工作的制度化、规范化和科学化。 | 5月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
| 6 | 加大党务公开力度，提升工作透明度。 | （11）认真执行《中国共产党党务公开条例（试行）》，出台《中共中国矿业大学总务部委员会党务公开实施办法（试行）》。 | 3月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
| 7 | 支持工会妇委会工作，推进“文化总务” 建设。 | （12）积极开展“校园美食文化节”、“‘迎七·一’职工合唱比赛”和“新年联欢晚会”等具有总务特色的品牌文化活动。 | 12月 | 刘建光 张 洪 | 部工会 | 各单位 | 李 静 |
|  |  | （13）整合资源，争创2018年度“全国高校后勤文化建设优秀示范单位”。 | 10月 | 刘建光 张 洪 | 党政事务办公室 | 部工会 | 杨爱东 |
|  |  | （14）深化民主管理，上半年召开职工代表大会，充分尊重和保护干部职工合法权益，发挥干部职工主人翁意识。 | 5月 | 刘建光 张向东 张 洪 | 部工会 | 党政事务办公室 | 李 静 |
|  |  | （15）深入挖掘总务部管理和服务一线的先进典型，继续开展职工工作经验报告会，“最美劳动者”、“明星窗口”、“服务之星”评选活动，加强宣传力度，发挥先进典型的引领示范作用，形成“比学赶超”的浓厚工作氛围。 | 12月 | 刘建光 张 洪 | 部工会 | 各单位 | 李 静 |
| 8 | 重视经济责任审计反馈问题，认真落实整改措施。 | （16）从讲政治高度重视经济责任审计反馈问题，成立整改领导小组，负责卧具收取管理费、专家公寓楼账外资产、公租房产权理顺、小高层办证、有关项目招标、部分项目往来账清理等问题的整改工作，积极推进南湖校区、文昌校区和附属中学土地办理、规划验收等工作。 | 12月 | 刘建光 张向东 马 柯 | 计划财务办公室 公寓与公积金管理 办公室 项目事务管理办公室 |  | 熊 伟 乔艳茹 蒋家平 张见超 |
| 9 | 优化机构设置和工作职能，理顺工作关系。 | （17）根据工作实际进行相关内设机构的调整、优化及工作职能的界定，切实理顺工作关系，提高工作效率。 | 6月 | 张向东 张 洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
| 10 | 推行二级单位目标管理责任制，为年度考核提供依据。 | （18）总务部分别与各管理机关和服务实体签订《管理目标责任书》和《经营目标责任书》，调动工作主动性和积极性，为年度工作考核提供重要依据。 | 12月 | 张向东 李洪涛 张 洪 | 党政事务办公室 计划财务办公室 纪委办公室 | 各单位 | 杨爱东 熊 伟 乔艳茹 闫 光 |
| 11 | 加强规章制度建设，提升工作规范性。 | （19）推进总务部规章制度的“废改立”工作，形成规章制度的“废改立清单”和相关工作流程图，并制定出规章制度建设的时间表、任务书和路线图，努力建构新形势下总务工作的“工作指南”。 | 5月 | 张 洪 | 党政事务办公室 | 各单位 | 杨爱东 |
| 12 | 实施工作流程再造，提高工作效率。 | （20）以师生需求为导向，结合总务工作特点和性质，细化工作程序，实施工作流程再造，优化管理与服务，追求工作全局最优。 | 5月 | 张 洪 | 党政事务办公室 | 各单位 | 杨爱东 |
| 13 | 深化“智慧总务”建设，推动服务提档升级。 | （21）进一步丰富后勤信息化功能模块，推动数据应用于服务监督及管理决策。 | 12月 | 张 洪 | 智慧总务建设办公室 | 各单位 | 钱揖斌 |
| 14 | 优化资源配置，提升公有用房和物业管理 水平。 | （22）根据学校规划发展，积极做好能源与物理学部等9个学院（部）公有用房的调整工作和校工会及研究生院办公用房搬迁的落实工作。 | 6月 | 杨素明 | 公房与物业管理 办公室 | 校各有关单位 | 徐凤海 |
|  |  | （23）修订、完善并努力推进落实《中国矿业大学公有房产使用管理办法（试行）》。 | 5月 | 杨素明 | 公房与物业管理 办公室 | 校各有关单位 | 徐凤海 |
|  |  | （24）进一步优化学校公房管理信息系统。 | 5月 | 杨素明 | 公房与物业管理 办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （25）规范物业项目合同招标和管理工作，修订物业管理招标和服务考核办法，加强物业日常管理，进一步优化物业管理范围。 | 6月 | 杨素明 | 公房与物业管理 办公室 五委办 |  | 徐凤海 邵明荣 |
|  |  | （26）推进文昌校区垃圾站建设和南湖校区垃圾站周边综合治理，争取完成对环山路周边绿化的种植和管理，推进文昌校区青5、青6公寓楼增设电动车棚工作，协调做好山林防火监督检查工作。 | 6月 | 杨素明 | 公房与物业管理 办公室 五委办 |  | 徐凤海 邵明荣 |
| 15 | 关注师生需求，提高公寓管理能力。 | （27）解决文昌校区房改过程中产生的住房产权问题。 | 5月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理 办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （28）做好文昌校区各类住房的分类统计，公租房情况公示、使用、管理。 | 4月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理 办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （29）协调学校有关部门做好新进教职工、引进人才的住房安置工作。 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理 办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （30）做好留学生、研究生宿舍搬迁，本科新生宿舍分配工作。推进学生公寓“阳光家园”建设试点工作。 | 9月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理 办公室 |  | 蒋家平 |
| 16 | 强化饮食服务与监管，提升 师生满意度。 | （31）在继续做好饮食日常保障工作的基础上，做好学校重要重大活动的餐饮服务保障。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （32）认真开展“第三届校园美食文化节”和“厨艺课堂”活动，提升服务品位。 | 11月 | 任志宏 | 饮食服务中心 | 部工会 | 谈宏森 |
|  |  | （33）稳定 “南湖包子”特色品牌内涵，继续打造矿大餐饮特色品牌。 | 9月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （34）完成合同期满的经营方的有关招投标工作。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （35）探索饮食中心新的运营机制，协调解决运营困难。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 | 智慧总务建设 办公室 | 谈宏森 |
|  |  | （36）启动“智慧餐厅”建设和“网上订餐”服务，探索饮食加工供应自动化智慧化手段。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 | 智慧总务建设 办公室 | 谈宏森 |
|  |  | （37）南湖校区梅苑餐厅修缮工程。 | 9月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （38）继续实施“书香餐厅”建设项目，进一步优化师生就餐环境。 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
| 17 | 完善节能举措，提高水电服务质量。 | （39）推动水电中心的运行机制改革，建立符合当下实际的运行模式。 | 6月 | 任志宏 | 水电与节能管理 办公室 | 校有关部门 | 孙 刚 |
|  |  | （40）开展全校范围内的节能宣传和节能器具的更新换代工作。 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理 办公室 |  | 孙 刚 |
|  |  | （41）完善文昌和南湖两个校区水电暖污管网图纸，完善档案管理，实现运行、改造、归档的闭环管理。 | 10月 | 任志宏 | 水电与节能管理 办公室 |  | 孙 刚 |
|  |  | （42）文昌校区供电改造工程。 | 9月 | 任志宏 | 水电与节能办公室 |  | 孙 刚 |
|  |  | （43）文昌校区楼内地下管网改造工程。 | 9月 | 任志宏 | 水电与节能办公室 |  | 孙 刚 |
| 18 | 推进校园基础设施建设进程，完善办学条件。 | （44）2019-2021年中央高校改善基本办学条件专项资金中修缮及基础设施改造类项目申报。 | 12月 | 张向东 马 柯 | 项目事务管理办公室 |  | 张见超 |
|  |  | （45）完成文昌校区教二楼、行政办公楼（一期）改善办学条件专项项目的实施工作。 | 12月 | 马 柯 | 工程项目管理办公室 |  | 宋亚林 |
|  |  | （46）加快推进能源科技大厦方案、设计招标及前期相关手续办理。 | 12月 | 马 柯 | 工程项目管理办公室 | 校发展规划处 | 张见超 |
|  |  | （47）教育部关于基建工作规范化管理专项检查的迎检准备工作。 | 6月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 |  | 张见超 |
|  |  | （48）稳步推进大学生创新训练中心的建设。 | 12月 | 马 柯 | 工程项目管理办公室 |  | 宋亚林 |
|  |  | （49）配合学校审计处、财务资产部完成已竣工项目的财务决算审计工作。 | 10月 | 马 柯 | 工程造价管理办公室 | 校审计处、 财务资产部 | 孔 伟 |
|  |  | （50）继续完善并在全校二级单位推广“三库一平台”咨询服务。 | 6月 | 马 柯 | 工程造价管理办公室 |  | 孔 伟 |
|  |  | （51）积极推进南湖尚苑小区收尾等工作。 | 12月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 |  | 张见超 |
| 19 | 认真实施修缮工程，改善校园环境。 | （52）对全校屋面情况进行勘察梳理，分级、及时对屋面进行保养，积极探索解决南湖校区屋面漏水问题的方法。 | 12月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 |  | 郭东昱 |
|  |  | （53）探索南湖校区墙面磁砖脱落等问题的解决方案，做好维修工程。 | 12月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 物资供应管理办公室 |  | 郭东昱 邓 郊 |
|  |  | （54）完成学生公寓粉刷、南湖校区屋面修缮、文昌道路改造等改善办学条件专项项目。 | 9月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 物资供应管理办公室 |  | 郭东昱 邓 郊 |
|  |  | （55）认真做好学校110周年校庆的各专项工程。 | 12月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 物资供应管理办公室 |  | 郭东昱 邓 郊 |
|  |  | （56）实施文昌校区家属区24小时维修制。 | 12月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 | 各有关 单位 | 郭东昱 |
|  |  | （57）修订相关办法，理顺招标和修缮工作关系。 | 5月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 物资供应管理办公室 |  | 郭东昱 邓 郊 |
|  |  | （58）南湖校区房屋修缮工程。 | 9月 | 米金科 | 修缮项目管理办公室 |  | 郭东昱 |
| 20 | 创新经营实体服务模式，提升服务保障能力。 | （59）配合学校财务部门做好经营实体单位财务体制改革。 | 6月 | 张向东 严海波 | 运动场馆管理办公室 昌湖物业公司 商贸物流中心 商业网点中心 学术交流中心 运输服务中心 教学设备厂 | 计划财务办公室 文昌校区经营管理办公室 | 余智超 陆春香 商震霞 崔金福 陆瑞宏 宋 琛 王宜超 |
|  |  | （60）落实营销计划，制定有效的年度管理目标和经营目标，努力提高全年产值，确保实现各经营实体经营指标，降耗增值，积极开拓思路，寻找新的经济增长点。 | 4月 | 张向东 严海波 | 运动场馆管理办公室 昌湖物业公司 商贸物流中心 商业网点中心 学术交流中心 运输服务中心 教学设备厂 | 计划财务办公室 文昌校区经营管理办公室 | 余智超 陆春香 商震霞 崔金福 陆瑞宏 宋 琛 王宜超 |
|  |  | （61）科学定位、定性运动场馆功能，合理定价运动场馆服务项目，完善运动场馆管理制度、运行方案，配合智慧总务建设积极推进智慧场馆管理系统建设，促进校园体育资源合理有效利用，更好地保障体育教学、竞赛训练、大型活动。 | 7月 | 严海波 | 运动场馆管理办公室 | 智慧总务建设 办公室 | 余智超 |
|  |  | （62）综合提升各服务实体服务保障效能，展示良好服务形象及社会效益。 | 6月 | 严海波 | 运动场馆管理办公室 昌湖物业公司 商贸物流中心 商业网点中心 学术交流中心 运输服务中心 教学设备厂 |  | 余智超 陆春香 商震霞 崔金福 陆瑞宏 宋 琛 王宜超 |
|  |  | （63）按照校园规划，进一步推进门面房清理工作，通过法律讼诉解决余留问题。完善两校区大学生生活服务中心建设，加强商户经营的规范管理，狠抓校园食品安全，确保师生的消费安全。 | 12月 | 严海波 | 商业网点中心 |  | 崔金福 |
|  |  | （64）推进“智慧超市”建设。 | 6月 | 严海波 | 商贸物流中心 | 智慧总务建设 办公室 | 商震霞 |
|  |  | （65）根据学校公车改革精神，配合学校做好公车改革工作；改造升级通勤班车运行监控系统。 | 6月 | 严海波 | 运输服务中心 |  | 宋 琛 |
| 21 | 做好五委办和居委会工作，促进校园和谐。 | （66）认真做好校内教职工计划生育工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （67）配合泰山办事处等地方行政部门组织的红十字会工作。 | 12月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
|  |  | （68）按时做好节日期间社区贫困家庭、困难党员、军烈属、复转军人的走访慰问及政府补贴发放工作。 | 12月 | 杨素明 | 居委会 |  | 李全鹤 |
| 22 | 认真落实党风廉政建设责任制，深入推进“廉洁总务” 建设。 | （69）落实全面从严治党要求，着力完善党风廉政建设责任网络,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，逐级签订《廉政从业责任书》，强化廉政安全。 | 5月 | 刘建光 李洪涛 | 纪委办公室 | 党政事务办公室 | 闫 光 |
|  |  | （70）围绕基建修缮、物资采购、招投标、财务管理等重点监督关口，落实风险防控措施，强化财务等内控制度建设，增强内部的监督监察能力。 | 5月 | 刘建光 张向东 李洪涛 张 洪 | 纪委办公室 计划财务办公室 |  | 闫 光 熊 伟 |
|  |  | （71）组建“政治建设督察组”和“作风建设督察组”，督察基层单位组织生活开展和作风建设情况。 | 4月 | 刘建光 李洪涛 | 纪委办公室 | 党政事务办公室 | 闫 光 |
|  |  | （72）实施部中层干部述职述廉工作。 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 纪委办公室 | 党政事务办公室 | 闫 光 |
|  |  | （73）开展系列廉洁主题的活动，加强廉洁文化建设，努力营造廉洁从政从业氛围，打造风清气正的工作环境。 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 纪委办公室 |  | 闫 光 |
| 23 | 强化质量与安全监督，增强安全生产能力。 | （74）建立财务预算绩效评价机制，全面推进财务预算管理。加强后勤经费支持过程控制，推进财务内控工作。 | 5月 | 张 洪 | 计划财务办公室 |  | 熊 伟 |
|  |  | （75）吸收ISO9001认证体系的合理之处的基础上，结合总务部实际，进一步完善质量监控体系，采取专项检查、日常检查和学生督查相结合的方式加强检查，编制《总务部质量月报》，优化质量监督管理。 | 5月 | 李洪涛 | 质量与安全管理 办公室 |  | 闫 光 |
|  |  | （76）做好食堂大伙考核工作。 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理 办公室 | 饮食服务中心 | 闫 光 |
|  |  | （77）利用网络按季度对管理机关和服务实体进行服务满意度测评，进一步完善学校后勤工作满意度测评工作。 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理 办公室 | 各单位 | 闫 光 |
|  |  | （78）建立健全安全管理制度，进一步完善安全管理体系，采取专项检查、日常检查和各单位自查相结合的检查方式，编制《总务部安全月报》，优化安全监督管理，创建“平安总务”，维护校园安全稳定。 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理 办公室 | 各单位 | 闫 光 |
| 24 | 大力开展公共卫生工作，提高师生公共卫生安全意识 | （79）积极做好学校公共卫生与疾病防控工作，重点做好春季、冬季疾病防控措施及宣传教育工作。 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理 办公室 | 校医院 | 闫 光 |