附件:                           总务部2017年重点工作目标任务分解

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时限 | 负责领导 | 责任单位 | 配合单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四年任期目标 责任书的编制 | 编制《四年任期目标责任书》 | 2月 | 刘建光 张向东 张 洪 | 党政事务办公室 | 各相关单位 | 杨爱东 |
| 2 | 深入推进党建与思想政治工作 | （1）深化政治理论学习，加强职工思想政治素质 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 党政事务办公室 | 各相关单位 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （2）深入开展“两学一做”学习教育，开展专题组织生活会和党员民主评议活动，做好学习教育的总结工作 | 6月 | 刘建光 李洪涛 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （3）结合宣传思想与意识形态工作整改，全面加强宣传思想与意识工作 | 9月 | 刘建光 李洪涛 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （4）合理优化党支部的配置，加强党组织规范建设 | 6月 | 刘建光 李洪涛 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
|  |  | （5）推动各党支部书记抓党建述职工作 | 12月 | 刘建光 李洪涛 | 党政事务办公室 | 各党支部 | 杨爱东 |
| 3 | 理顺工作关系、合理界定工作边界，加强制度建设 | 厘清工作职能，推进规章制度的“废改立” | 12月 | 张向东 张 洪 | 党政事务办公室 | 各相关单位 | 杨爱东 |
| 4 | 实施经营服务实体薪酬体系改革 | 成立薪酬改革领导小组，完成经营单位职工的薪酬改革 | 5月 | 张向东 张 洪 严海波 | 党政事务办公室 | 各经营服务实体 | 杨爱东 |
| 5 | 转变工作作风 | 积极推行每天“5+3”工作法，践行“马上就办”工作作风 | 9月 | 张 洪 | 党政事务办公室 | 各相关单位 | 杨爱东 |
| 6 | 推进 “智慧总务”建设 | （1）组建专家团队、培育信息员队伍、联系战略合作单位，做好准备工作 | 4月 | 张向东 张 洪 | 智慧总务建设办公室 | 各相关单位 | 钱揖斌 |
|  |  | （2）建设线上一站式服务, 建设总务微平台和数字服务大厅 | 4月 | 张向东 张 洪 | 智慧总务建设办公室 | 各相关单位 | 钱揖斌 |
|  |  | （3）建设总务一站式线下服务大厅 | 12月 | 张向东 张 洪 | 智慧总务建设办公室 | 各相关单位 | 钱揖斌 |
| 7 | 加强物业管理 | （1）完成校园物业项目招标方案制定和招标工作 | 4月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （2）完善物业考核指标体系，加强对物业服务质量的监督与考评，提高校园物业服务能力和水平 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 五委办 公寓与公积金管理办公室 | 徐凤海 邵明荣 蒋家平 |
|  |  | （3）做好两校区绿化管理工作，加大绿化工作监管力度，督促做好区域绿化养护及补植工作 | 4月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 五委办 | 徐凤海 邵明荣 |
|  |  | （4）加强两校区电梯运行安全管理工作，做好电梯检修与维保工作 | 12月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 五委办 | 徐凤海 邵明荣 |
|  |  | （5）重新制定文昌校区家属区家庭装修报批审核验收规范，维护居民住房安全 | 6月 | 杨素明 | 五委办 | 修缮管理办公室 | 邵明荣 郭东昱 |
| 8 | 完善房产管理 | （1）完善《中国矿业大学公有房产使用管理办法（试行）》，提交学校批准执行 | 4月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （2）严格执行学校房产管理制度，根据学校“十三五”规划，按照“保障基本需求，奖励一流贡献”的原则，提高公有房产资源配置和使用效率 | 9月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 | 智慧总务建设办公室 | 徐凤海 |
|  |  | （3）进一步完善公房和公租房管理信息系统建设，做好公房和公租房资源和使用详情信息普查和公示工作 | 9月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 公寓与公积金管理办公室 | 智慧总务建设办公室 | 徐凤海 蒋家平 |
|  |  | （4）完成《2016年学校机构、学科改革公用房调整方案》，清理科级及以下人员办公用房 | 6月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
|  |  | （5）积极推进文昌校区公租房使用规划方案，优化公租房资源配置；理顺文昌家属区职工房产产权关系 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （6）做好学校住房改革支出2016年决算和2017年预算工作；根据政策，牵头做好教职工房贴发放工作 | 6月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （7）完成南湖校区学生公寓门面房的使用规划和分配 | 9月 | 杨素明 | 公房与物业管理办公室 |  | 徐凤海 |
| 9 | 优化学生公寓管理 | （1）完善大学生公寓信息服务平台建设，提高服务学生能力和水平 | 4月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 | 智慧总务建设办公室 | 蒋家平 |
|  |  | （2）根据学校办学规划，统一规划两校区学生公寓使用方案，协调研究生院、国际学院、徐海学院、职教部学生公寓调整与使用 | 5月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
|  |  | （3）加强学生公寓管理与工作考核 | 12月 | 杨素明 | 公寓与公积金管理办公室 |  | 蒋家平 |
| 10 | 做好五委办和 居委会工作 | （1）做好文明社区、和谐社区工作，建设社区服务大厅 | 12月 | 杨素明 | 居委会 |  | 李全鹤 |
|  |  | （2）协调生活垃圾的日常清运，督促绿化垃圾场地投入使用 | 6月 | 杨素明 | 五委办 |  | 邵明荣 |
| 11 | 提升饮食服务质量 | （1）积极打造“书香餐厅”，改善就餐环境,师生满意度达到85%以上 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （2）稳定食堂饭菜价格 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （3）推进“智慧食堂”建设，探索网上点餐系统，实现就餐智能结算、满意度实时电子投票、食堂成本实时分析 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （4）做好2017年校园美食文化节及徐连高校烹饪大赛工作 | 9月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
|  |  | （5）积极完成2017年联采工作 | 12月 | 任志宏 | 饮食服务中心 |  | 谈宏森 |
| 12 | 提高水电保障能力，降低能耗损耗 | （1）推进节能平台建设，做好节能监管平台数据分析 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 钱揖斌 孙 刚 |
|  |  | （2）推进南湖校区学生宿舍暖气片更换及文昌家属区供水系统的改造 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 钱揖斌 孙 刚 |
|  |  | （3）制定学校水、电、气的能耗指标，达到省内同类高校能耗使用先进单位 | 12月 | 任志宏 | 水电与节能管理办公室 |  | 钱揖斌 孙 刚 |
| 13 | 推进校园基础设施功能完善，改善师生学习生活条件 | （1）制定建设计划，严格执行“十三五”校园基本建设规划 | 12月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 | 质量与安全管理办公室 工程项目管理办公室 | 张见超 |
|  |  | （2）积极完成2017年改善办学条件专项工程 | 12月 | 马 柯 米金科 | 工程项目管理办公室 | 修缮项目管理办公室 | 宋亚林 |
|  |  | （3）申报2018年修购专项 | 5月 | 马 柯 米金科 | 修缮项目管理办公室 项目事务管理办公室 | 物资供应管理办公室 | 郭东昱 张见超 |
|  |  | （4）大力推进“大学生创新训练中心”建设，及时办理体育场馆和附属中学的交付工作 | 12月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 工程项目管理办公室 工程造价管理办公室 | 质量与安全管理办公室 | 张见超 宋亚林 孔 伟 |
|  |  | （5）完善学校基建工程项目管理信息系统，合作开发基建财务管理系统，提高基建管理信息化水平 | 12月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 | 智慧总务建设办公室 | 张见超 |
|  |  | （6）修订或补充《中国矿业大学修缮管理办法》、《总务部小额工程、基建材料及服务招标细则》，细化工作程序 | 3月 | 米金科 | 修缮管理办公室 物资采购办公室 |  | 郭东昱 邓 郊 |
|  |  | （7）完善两校区学生宿舍、办公区域、公共区域报修维修系统，建立家属区24小时报修维修系统 | 4月 | 米金科 | 修缮管理办公室 |  | 郭东昱 |
|  |  | （8）普查南湖校区学生宿舍、食堂、公教区域、各学院办公楼、行政办公楼、重点实验室等屋面、墙面、窗户损坏程度和漏雨、渗水情况，水电暖管网和室外道路破损情况，提出维修方案和实施措施，按照缓急安排学校资金或国家专项资金进行维修 | 12月 | 米金科 | 修缮管理办公室 |  | 郭东昱 |
| 14 | 深化经营服务实体改革 | （1）落实营销计划，制定任期管理目标和经营目标，确保各服务实体的经营指标实现 | 12月 | 张向东 严海波 | 运动场馆管理办公室 昌湖物业公司 商贸物流中心 商业网点中心 学术交流中心 运输服务中心 教学设备厂 | 文昌校区经营管理办公室 | 余智超 陆春香 商震霞 崔金福 陆瑞宏 宋 琛 王宜超 |
|  |  | （2）会同财务资产部等部门，完成与体育学院场馆交接工作，建章立制确定运营模式，保障教学服务 | 7月 | 严海波 | 运动场馆管理办公室 |  | 余智超 |
|  |  | （3）校园商业环境综合治理，按规定关停所属合同到期门面房，并移交房产部门 | 7月 | 严海波 任志宏 | 商业网点中心 饮食服务中心 | 商贸物流中心 | 崔金福 谈红森 |
|  |  | （4）完成南湖校区大学生生活服务中心建设，并正式运营 | 3月 | 严海波 | 商业网点中心 |  | 崔金福 |
|  |  | （5）规划建设文昌校区大学生生活服务中心及物流园 | 9月 | 严海波 | 商业网点中心 昌湖物业公司 |  | 崔金福 陆春香 |
|  |  | （6）建设“智能班车”，查询定位行车轨迹 | 3月 | 严海波 | 运输服务中心 |  | 宋 琛 |
|  |  | （7）竞标南湖尚苑住宅小区前期物业项目 | 2月 | 严海波 | 昌湖物业公司 |  | 陆春香 |
|  |  | （8）传承校园文化，深化新型校园纪念品设计、研发和制作，推进“校园纪念品店”项目建设 | 12月 | 严海波 | 商贸物流中心 |  | 商震霞 |
| 15 | 推进 “平安总务”建设 | （1）完善安全生产责任网络，逐级签订“安全生产责任书” | 3月 | 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 | 各相关单位 | 闫 光 |
|  |  | （2）不定期开展安全生产监督检查工作 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 |  | 闫 光 |
|  |  | （3）加强对工程安全、质量、进度、投资的全过程控制 | 12月 | 马 柯 | 项目事务管理办公室 | 工程项目管理办公室 | 张见超 |
| 16 | 完善监控考核体系 | （1）定期开展审计，完善经营考核 | 12月 | 张向东 张 洪 严海波 | 计划与财务办公室 经营管理中心 文昌校区经营管理办公室 | 水电与节能管理办公室 运动场馆管理办公室 饮食服务中心 昌湖物业公司 商贸物流中心 商业网点中心 学术交流中心 运输服务中心 教学设备厂 | 熊 伟 乔艳茹 毛大鹏 |
|  |  | （2）完整质量管理体系，合理运用评价与考核结果，提高执行力 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 |  | 闫 光 |
| 17 | 推进 “廉洁总务”建设 | （1）完善“党风廉政建设网络图”，制定“廉洁从业准则”，逐级签订“廉洁从业承诺书” | 6月 | 刘建光 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 | 各相关单位 | 闫 光 |
|  |  | （2）认真贯彻“三重一大”决策制度 | 12月 | 刘建光 张向东 张 洪 | 党政事务办公室 |  | 杨爱东 |
|  |  | （3）加强廉洁教育和廉洁文化建设 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 | 各相关单位 | 闫 光 |
|  |  | （4）围绕基建、修缮、物资采购、财务管理等重点监督关口，落实风险防控措施，强化内控制度建设，增强内部监督监察 | 12月 | 李洪涛 | 质量与安全管理办公室 | 各相关单位 | 闫 光 |